## П4 инвестиции
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах АО "Рязаньгоргаз" на 2017 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
План капитальных вложений
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций [2] |  |  |  | 97853.79 | [8 empty] | 6571.62
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3] |  |  |  | 89476.61 |  |  |  | 7580.02 | 81896.59 |  |  |  | 1782.11
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  | 89476.61 | [8 empty] | 19890.54
3 | новые объекты [4] | 2014 | 2020 | 38670.06 | 26430.75 | − | − | − | 1958.58 | 24472.17 |  | 86.48 | 1838.23 | 24680.05
3.1. | Газопроводы среднего и низкого давления с установкой ПРГ для газоснабжения индивидуальной жилой застройки Храпово - Божатково (1-я очередь строительства) | 2014 | 2017 | 12065.3 | 2877.7 | 4.79 | 225-63 | 1
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты, в том числе: | 2015 | 2018 | 66959.19 | 59723.85 | 2.05 | 50÷200 | 4 | 2299.43 | 57424.42
4.1 | Газопровод низкого давления г. Рязань, соор. 217, инв. №30014 | 2016 | 2017 | 3258.3 | 2953.7 | 0.45 | 50÷150 | −
4.2 | Газопровод низкого давления г. Рязань, ул. Дзержинского, 12, соор. 5, инв. №30101 | 2016 | 2017 | 11447.89 | 10618.41 | 1.3 | 225-63 | −
4.2 | ГРП 125, ул. Первомайский проспект, 76 стр. 2, инв. №42030 | 2016 | 2017 | 3067.93 | 2984.63 | − | − | 1
4.3 | ГРП 32, ул. Сельских Строителей, 2в, инв. №42071 | 2015 | 2017 | 3441.32 | 3364.05 | − | − | 1
4.4 | ГРП 239, ул. Бирюзова, 2б, инв. №42061 | 2015 | 2017 | 3655.18 | 3592.02 | − | − | 1
4.5 | ГРП 86, ул. Связи, 12 стр. 1, инв. №42023 | 2015 | 2017 | 2805.79 | 2728.52 | − | − | 1
4.6 | ГРП 81, ул. Весенняя, 25, стр. 2, инв. №42022 | 2016 | 2017 | 2910.9 | 2831.14 | − | − | 1
4.7 | ГРП 226, ул. Весенняя, 7, стр. 3, инв. №42039 | 2016 | 2017 | 3618.96 | 3539.2 | − | − | 1
4.8 | ГРП 15, ул. Островского, 6 стр. 3, инв. №42076 | 2015 | 2017 | 4307.74 | #VALUE! | − | − | 1
4.9 | ГРП 231, ул. Бирюзова, 15 стр. 5, инв. №42060 | 2015 | 2017 | 3885.46 | 3808.19 | − | − | 1
4.10 | Тепловой пункт, Семашко, 18, лит. В, инв. №43139 | 2017 | 2017 | 3405.89 | 3253.81 | − | − | − |  | 1% | 978.5379
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]: |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3% | 2684.2983
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов [3] |  |  |  | 0
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов
Информация об инвестиционных программах АО "Рязаньгоргаз" на 2017 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Программа газификации г. Рязани на 2017 г.
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций [2] |  |  |  | 28468.62
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3], в том числе: |  |  |  | 28468.62 | 5.3 | 100÷200 | 3
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  | 28468.62 | 5.3 | 100÷200 | 3
| Газопроводы среднего и низкого давления с установкой ПРГ для газоснабжения индивидуальной жилой застройки Храпово - Божатково | 2014 | 2017 | 12065.3 | 2877.7 | 3.4 | 100÷200 | 1
| Газопроводы среднего и низкого давления с установкой ПРГ для подпитки газопроводов низкого давления в п. Дягилево, ул. Аллейная | 2017 | 2018 | 7380.08 | 780.08 | 1.9 | 200 | 1
| Техническое перевооружение ГРП 40, г. Рязань, Восточная Окружная дорога, 2б | 2017 | 2017 | 8106.84 | 8106.84 | − | − | 1
3 | новые объекты [4], в том числе: | 2014 | 2018 | 36149.38 | 20361.78 |  | 100÷200 | 2
| Газопроводы среднего и низкого давления с установкой ПРГ для газоснабжения индивидуальной жилой застройки Храпово - Божатково | 2014 | 2017 | 12065.3 | 7809.28 | 3.4 | 100÷200 | 1
| Газопроводы среднего и низкого давления с установкой ПРГ для подпитки газопроводов низкого давления в п. Дягилево, ул. Аллейная | 2017 | 2018 | 7380.08 | 780.08 | 1.9 | 200 | 1
| Компенсация выпадающих доходов от технологического присоединения потребителей | 2017 | 2017 | 16704 | 16704 | − | − | −
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты, в том числе: | 2017 | 2017 | 8106.84 | 8106.84 | − | − | 1
| Техническое перевооружение ГРП 40, г. Рязань, Восточная Окружная дорога, 2б | 2017 | 2017 | 8106.84 | 8106.84 | − | − | 1
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]: |  |  | − | −
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов [3] |  |  |  | −
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов