## Лист1
Наименование стройки: Контролируемые пункты (КП) автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 12 (двенадцати)
газорегуляторных пунктов (ГРП) ОАО «Рязаньгоргаз». ГРП-231 ул. Бирюзова, 15 стр.5. Пусконаладочные работы.
Локальная смета № 09-05-01
| Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№ |  |  |  | 12-62-ТМ-00-ПИР/К – 2.5 - АГСВ
[8 empty] | Сметная стоимость |  |  | 226.7181 | тыс. руб.
Применение индексов (коэф-тов) согласно письму Минрегиона № 10837-ИП/08 от 04.05.2012 (Рязанская область, пусконаладочные работы: 9,76)
Составлена в ценах 2 кв. 2012 г.
№ п/п | Шифр норм | Наименование видов работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Трудозатраты рабочих, чел.-ч | Трудозатраты машинистов, чел.-ч
|  |  |  | На единицу | Всего | На единицу | Общая | В том числе
[8 empty] | Основная зарплата | Эксплуатация машин | Зарплата машинистов | Материалы
1 | ФЕРп 2009 сб.02,гл.01,табл.003,поз.5 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система |  | 1 | 4214.3 | 4214.3 | 4214.3 |  |  |  | 258.8
|  | Поправка к основной заработной плате: |  | *1,294
|  | Поправка к трудозатратам рабочих: |  | *1,294
|  | Накладные расходы | 65% |  |  |  | 2739.3
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  |  | 1685.72
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 8639.32
2 | ФЕРп 2009 сб.02,гл.01,табл.003,поз.6 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к <норме/расценке> 02-01-003-05 | канал |  | 19 | 202.91 | 3855.33 | 3855.33 |  |  |  | 236.76
|  | Поправка к основной заработной плате: |  | *1,294
|  | Поправка к трудозатратам рабочих: |  | *1,294
|  | Накладные расходы | 65% |  |  |  | 2505.96
|  | Сметная прибыль | 40% |  |  |  | 1542.13
|  | Итого с НР и СП |  |  |  |  | 7903.42
|  | Итого по локальной смете |  |  |  |  | 8069.63 | 8069.63 |  |  |  | 495.56
|  | Прямые затраты |  |  |  |  | 8069.63
|  | Основная ЗП рабочих |  |  |  |  | 8069.63
|  | Трудозатраты строителей |  |  |  |  | 495.56
|  | Накладные расходы |  |  |  |  | 5245.26
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  | 3227.85
|  | ОЗП с коэффициентом 9,63 |  |  |  |  | 78759.59
|  | Накладные расходы с коэф. 9,63 |  |  |  |  | 51193.74
|  | Сметная прибыль с коэф. 9,63 |  |  |  |  | 31503.82
|  | Итого по смете |  |  |  |  | 161457.15
|  | Итого по смете с коэф. 1,19 |  |  |  |  | 192134.01
|  | МДС 81-40.2006 табл. 2, п. 9 |  |  |  |  | 0
|  | НДС 18% |  |  |  |  | 34584.12
|  | Всего по смете с НДС |  |  |  |  | 226718.13

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 1 | 14715
1 | 1 | 0 | 51 | 0 | Новый объект | ПНР (смета 2012) |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 26928413 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 26707728 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23625870 | 23625862 | 23625860 | 23625858 | 0 | 0 |  | 0 | -1 | Версия 7.0.0.7 от 28.10.2011: для ФЕР, с п.3757-КК/08, п.6056-ИП/08,п.10753-ВТ/08 и п.15127-ИП/08 (Стр-во и рек-ия жилых / общ. зд.): Центральные регионы: Текущие цены | ФЕР-2009 | ФЕР-2009 | ФСЭМ-2009 | ФССЦ-2009 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | ПНР (смета 2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 495.56 | 0 | 0 | 5245.26 | 3227.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 27 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {8EADB0F7-47CF-4F01-A7AA-3327A7CCA808} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 495.56 | 0 | 0 | 5245.26 | 3227.85 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 495.56 | 0 | 0 | 5245.26 | 3227.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 1 | п02-01-003-5 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1 | 0 |  |  |  |  | 4214.3 | 0 | 0 | 0 | 4214.3 | 0 | 258.8 | 0 | 0 | 2739.3 | 1685.72 |  | 0 | 4214.2992 | 0 | 0 | 0 | 4214.2992 | 0 | 258.8 | 0 | 0 | 3256.8 | 0 | 0 | 0 | 3256.8 | 0 | 200 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп 2009 сб.02,гл.01,табл.003,поз.5 |  |  | 200001 | 0 | п02-01-003-5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4214.3 | 0 | 0 | 0 | 4214.2992 | 0 | 258.8 | 0 | 0 | 2739.295 | 1685.72 | *1,294 | *1,294 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | система | система | 1 | 26756190 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники | ФЕРп | 256 | 3256.8 | 0 | 0 | 0 | 3256.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 2 | п02-01-003-6 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к <норме/расценке> 02-01-003-05 | канал | 19 | 0 |  |  |  |  | 3855.33 | 0 | 0 | 0 | 3855.33 | 0 | 236.7632 | 0 | 0 | 2505.96 | 1542.13 |  | 0 | 202.9121 | 0 | 0 | 0 | 202.9121 | 0 | 12.4612 | 0 | 0 | 156.81 | 0 | 0 | 0 | 156.81 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 65 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп 2009 сб.02,гл.01,табл.003,поз.6 |  |  | 200001 | 0 | п02-01-003-6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3855.33 | 0 | 0 | 0 | 202.9121 | 0 | 12.4612 | 0 | 0 | 2505.9645 | 1542.132 | *1,294 | *1,294 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | канал | канал | 1 | 26756190 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники | ФЕРп | 0 | 156.81 | 0 | 0 | 0 | 156.81 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 8069.63 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 495.56 | 0 | 0 | 5245.26 | 3227.85 |  |  | 8069.63 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 495.56 | 0 | 0 | 5245.26 | 3227.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 8069.63 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 8069.63 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 9 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 495.56 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 10 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 12 | 1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 13 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 5245.26 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 14 | 1
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 3227.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 16 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 78759.59 | ОЗП с коэф | ОЗП с коэффициентом 9,63 |  |  | 212 | 17 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51193.74 | НР с коэф | Накладные расходы с коэф. 9,63 |  |  | 212 | 20 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31503.82 | СП с коэф | Сметная прибыль с коэф. 9,63 |  |  | 212 | 22 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 161457.15 | Итого | Итого по смете |  |  | 212 | 23 | 1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 192134.01 | Итого с коэф | Итого по смете с коэф. 1,19 |  |  | 212 | 24 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | МДС 81-40.2006 табл. 2, п. 9 |  |  | 212 | 25 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34584.12 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 26 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 226718.13 | Всего | Всего по смете с НДС |  |  | 212 | 27 | 0
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | ПНР (смета 2012) | [7 empty] | 8069.63 | 0 | 0 | 0 | 8069.63 | 0 | 495.56 | 0 | 0 | 5245.26 | 3227.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 8069.63 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 8069.63 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 495.56 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 5245.26 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 3227.85 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
70 | 1 |  | 0 | _МДСрем_НР | Коэфф. 0,90 к НР при ремонте жилых и общ. зд. | 1 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _МДСрем_СП | Коэфф. 0,85 к СП при ремонте зданий и сооруженй | 1 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 18 | _ТЕК | {вкл] - Расчет в тек. уровне цен ( индексация построчно), {выкл} - расчет в базсном уроване цен ( или индексация по итогу сметы) | 1 | 0 | (_ТЕК) {Вкл.} - При расчете в текущем (прогнозном) уровне цен , построчная индексация расенок по статьям затрат {Выкл} - При расчете в базисном ( 1/01/2000г.) уровне цен, индексация по итогам сметы/объекта | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _ТЕК_НР | Коэфф. 0,85 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | _ТЕК_СП | Коэфф. 0,80 к СП для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ЖИЛ | При работах на жилых и общественных зданиях | 1 | 1 | Для сборников ФЕР , ФЕРр: · {ЖИЛ} - ( вкл.) - при производстве всех видов работ на объектах жилищно-гражданского назначения · {ЖИЛ} - (выкл.) - при производстве всех видов работ на объектах производственного назначения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ЗАКР | Работы в тоннелях закрытым/ открытым способом ( сопутствующие работы ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | КПД | Крупно-панельное домостроение / обычное домостроение ( ФЕР-07) | 0 | 0 | Крупно-панельное д/строение Значение {КПД}= 1; Ссборное д/строение без КПД - {КПД} = 0 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | КТ | Коэффициент перевода в текущие цены | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | Коэф-т | коэф-т перевода из текущ.цен в базовые | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | М_ГОР_опт | Прокладка городских/междугородных волоконно-оптических сетей связи (монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | НДС | налог на добавочную стоимость | 1.18 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 19 | ОКРтек_НР_СП | (Вкл) - Итоговые нормы НР и СП округляются до целых, (Выкл) - до 2-х знаков после запятой | 1 | 1 | {ОКРтек_НР_СП} - (вкл) - нормы НР и СП округляются до целых ( выкл.) - нормы НР и СП округляютя до двух знаковов после запятой | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | СЛЖ | Коэфф. 1.2 к НР при работах на сложных объектах | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 20 | Трансп | Транспортные расходы | 1.13 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | УПР | Упрощенное налогообложение Коэф. = 0,9 к СП ( коэф. = 0,7 к НР при упрощенной системе налогооблажения отменен с 1.01.2011 ) | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | УПРтек_НР | Упрощенное налогобложение: Коэфф. 0,94 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при упрощенной системе налогообложения | 0.94 | 0.94 | Для норм НР с 1.01.2011 года при упрощенном налогообложении: если {УПР} - вкл. · {УПРтек_НР} = 0.94 - При упрощенном налогообложении в текущем уровне цен · | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | ХОЗ | Коэфф. 0,6 к НР при хозяйственном способе работ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | мАВИА | При работах по диспечеризации управления движением авиа/траспортом ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | мАЭС | При работах на АЭС ( монтаж оборудования ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | транс.рас. | транспортные расходы | 1.13 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
24 | 26928472 | 26928471 | 121518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 90.58 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | *1,294 | 1 | 2 | 26928475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 26928473 | 26928471 | 121519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | *1,294 | 1 | 2 | 26928476 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 26928474 | 26928471 | 121527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0 | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 155.28 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | *1,294 | 1 | 2 | 26928477 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26928479 | 26928478 | 121518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 4.3614 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.3705 | *1,294 | 1 | 2 | 26928482 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26928480 | 26928478 | 121519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.62306 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4815 | *1,294 | 1 | 2 | 26928483 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26928481 | 26928478 | 121527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0 | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 7.4767 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.778 | *1,294 | 1 | 2 | 26928484 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
24 | 26928475 | 26928471 | 121518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | *1,294 | 90.58 | 2 | 26928472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 26928476 | 26928471 | 121519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | *1,294 | 12.94 | 2 | 26928473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 26928477 | 26928471 | 121527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0 | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | *1,294 | 155.28 | 2 | 26928474 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26928482 | 26928478 | 121518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1 | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 3.3705 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | *1,294 | 4.3614 | 2 | 26928479 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26928483 | 26928478 | 121519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2 | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.4815 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | *1,294 | 0.62306 | 2 | 26928480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 26928484 | 26928478 | 121527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0 | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 5.778 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | *1,294 | 7.4767 | 2 | 26928481 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0